## Gantt
STAGE GALIGEO - Jules PIERRAT
GALIGEO |  |  |  |  | Légende : | Analyse / Visuel | [8 empty] | Code | [5 empty] | Rapport | [5 empty] | Autre | [5 empty] | Phase
Jules PIERRAT
Date de début du projet : | 2022-05-02 |  |  |  |  | mai | [34 empty] | juin
Incrément de défilement : | 0 | time axis 2022-05-02 to 2022-06-26
Description du jalon | Catégorie | Attribué à | Avancement | Début | Jours | time axis 2022-05-02 to 2022-06-26
INSTALLATION |  |  |  | 2022-05-02 | 21
Acceuil Galigéo | Autre | Jules Pierrat |  | 2022-05-02 | 1
Première analyse des données | Analyse | Jules Pierrat | 100% | 2022-05-03 | 1
Montée en compétense TF | Code | Jules Pierrat | 100% | 2022-05-04 | 3
Régression Linéaire 7 features | Code | Jules Pierrat | 100% | 2022-05-09 | 1
Régression DNN 7 features | Code | Jules Pierrat | 100% | 2022-05-10 | 4
Régression DNN 12 features | Code | Jules Pierrat | 50% | 2022-05-16 | 3
Rapport d'installation | Rapport | Jules Pierrat | 30% | 2022-05-09 | 12
TITRE 2
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
TITRE 3
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
TITRE 4
Tâche 1
Tâche 2
Tâche 3
Tâche 4
Tâche 5
Pour ajouter des données, insérez des lignes AU-DESSUS de celle-ci.
Liste type phase
Code
Rapport
Autre
Analyse